## 2-问题统计（结构）
2-商业项目施工图审查问题统计—结构
项目名称 |  |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  |  | 编制时间
序号 | 专业 | 严重问题数量 |  |  |  | 一般问题数量 | 备注
|  | A类 | B类 | C类 | D类 | E类
2.1 | 试桩、试锚
2.2 | 试桩、试锚补充说明
2.3 | 土方开挖
2.4 | 土方开挖部分补充说明
2.5 | 桩基、抗浮锚杆
2.6 | 桩基、抗浮锚杆部分补充说明
2.7 | 地下室
2.8 | 地下室补充说明
2.9 | 上部结构
2.10 | 上部结构补充说明
2.11 | 幕墙、采光顶
2.12 | 幕墙、采光顶补充说明
2.13 | 加固改造
2.14 | 加固改造补充说明
结构小计
审查单位： |  |  | 审查人： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 2.1试桩、试锚
2.1商业项目施工图审查要点—试桩、试锚
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
试桩、试锚 | 1 | 试桩、试锚应符合基坑基础专家论证会的成果。试桩（锚）图中应明确工程桩的桩型、桩长、桩径、成桩工艺、桩端持力层、桩顶标高等，锚杆的长度、直径、成锚工艺、标高等。 | A | □是□否□优化
| 2 | 试桩、试锚图应满足国家规范和图纸设计文件深度的要求。 | A | □是□否□优化
| 3 | 试桩、试锚设计图纸应满足《万达项目桩基及基坑支护检测技术标准》。 | A | □是□否□优化
| 4 | 试桩桩身完整性应进行100%检测”。 | E | □是□否□优化
| 5 | 设计单位在试桩、试锚图纸中应明确给出预估加载值，预估加载值取按地勘报告参数计算的单桩极限承载力的1.3倍。设计单位必须在图纸中明确预估加载值分15级加载，并要求加载至破坏。抗压桩混凝土强度应满足预估加载值要求，抗拔桩纵筋应按预估加载值计算后放大30%配置。 | E | □是□否□优化
| 6 | 当桩的承载力以桩身强度控制时，可按设计要求的加载量进行。 | E | □是□否□优化
| 7 | 试桩、试锚图纸中应明确检测采用慢速加载。 | E | □是□否□优化
| 8 | 原则上不用同一根桩兼做抗压和抗拔试验，如兼做应先进行抗压实验，再做抗拔实验，且抗压及抗拔试验时间间隔不少于土的休止期。 | E | □是□否□优化
| 9 | 受条件限制不能在基坑底试桩可在地面试桩，但应采取有效措施，如采用钢护筒、设置钢筋应力计等方式，并扣除在基坑深度范围的桩身摩阻力，确定桩的竖向抗压（抗拉）承载力时，应考虑土方开挖后坑底土的回弹对桩承载力的不利影响。 | E | □是□否□优化
| 10 | 试桩静载试验开始时间必须满足土的休止期、混凝土强度龄期等要求 | E | □是□否□优化
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 2.2补充说明（试桩、试锚）
2.2商业项目施工图审查补充说明—试桩、试锚
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 2.3土方开挖
2.3商业项目施工图审查要点—结构土方开挖
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
土方开挖 | 1 | 开挖图中应明确“锚杆部位需待锚杆拉力锁定后方可进行下层土方开挖”。 | A | □是□否□优化
| 2 | 集水坑、电梯基坑、基础局部加厚、底板降板等部位应在开挖图中明确表示，并与基坑支护设计单位互提资料，与基坑支护图纸保持一致。 | A | □是□否□优化
| 3 | 图纸说明应注明：“基坑开挖、验槽后应立刻进行垫层施工，否则应合理安排施工顺序，避免基坑开挖后长时间暴露”。 | E | □是□否□优化
| 4 | 地下室角点坐标经设计单位建筑专业签确。 | E | □是□否□优化
| 5 | 肥槽宽度为地下室外墙外皮到基坑底边线的距离；肥槽宽度不应大于1.5m；高层塔楼主体墙柱贴地下室外墙布置时除外。 | E | □是□否□优化
| 6 | 销售物业和大商业地下室应采用不同的开挖深度。 | E | □是□否□优化
| 7 | 饱和软土地区的土方开挖应控制一次性开挖深度并采用分仓开挖。 | E | □是□否□优化
| 8 | 土方开挖方案必须考虑工程桩的安全。 | E | □是□否□优化
| 9 | 坑底标高应准确包含底板厚度，底板厚度应根据不同区格的冲切计算确定。 | E | □是□否□优化
| 10 | 大商业地下室开挖图应标出设备机房等标高降低区域。 | E | □是□否□优化
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 2.4补充说明（土方开挖）
2.4商业项目施工图审查补充说明—结构土方开挖
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 2.5结构-桩基、抗浮锚杆
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构主体
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
2.5商业项目施工图审查要点—结构-桩基、抗浮锚杆
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
桩基、抗浮锚杆 | 1 | 基础方案、抗浮方案等必须通过专家论证会确定，桩基设计应符合基坑基础专家论证会的成果。 | D | □是□否□优化
| 2 | 正式施工前必须进行试桩和试锚。工程桩的桩型、桩长、桩径、成桩工艺、桩端持力层必须与试桩一致，否则必须重新试桩。并结合试桩成果专题会成果中的要求进行设计。 | D | □是□否□优化
| 3 | 桩基、锚杆设计图纸满足国家规范和图纸设计文件深度的要求。图纸总说明应注明所依据的所有现行国家规范、规程、图集及万达标准。 | A | □是□否□优化
| 4 | 必须通过设计试桩验证成桩可行性,并以设计试桩的静载试验结果作为确定桩的承载力的主要依据。 | A | □是□否□优化
| 5 | 条件许可时，桩基静载验收宜在基坑底进行。 | E | □是□否□优化
| 6 | 复合地基、抗浮锚杆、工程桩的验收及检测应满足国家规范及《万达项目桩基及基坑支护检测技术标准》。 | D | □是□否□优化
| 7 | 受压桩竖向钢筋应分段配筋。 | E | □是□否□优化
| 8 | 抗拔桩受力控制时应通长配筋，裂缝控制时应分段配筋。 | E
| 9 | 桩基计算时应正确进行活荷载折减。 | E | □是□否□优化
| 10 | 桩基混凝土强度等级原则上不应超过C40，静载试桩不受此限。 | E | □是□否□优化
| 11 | 基桩的布置应尽量缩短竖向传力路径。 | E | □是□否□优化
| 12 | 抗浮计算应考虑桩自重。 | E | □是□否□优化
| 13 | 承台内原则上不应设计暗梁（两桩承台除外） | E | □是□否□优化
| 14 | 桩沿地下室外墙下布置时，如底板厚度满足桩基钢筋锚固要求时，原则上不应设置承台或承台梁。 | E | □是□否□优化
| 15 | 承台厚度满足冲切、剪切即可。 | E | □是□否□优化
| 16 | 如底板厚度满足桩基钢筋锚固要求，一柱一桩原则上不建议设置承台。 | E | □是□否□优化
| 17 | 承台与防水板连接处宜直角处理，承台底部钢筋不宜上弯。 | E | □是□否□优化
| 18 | 单位工程中设计桩型不宜超过3种。 | E | □是□否□优化
| 19 | 桩及抗浮锚杆的承载力必须通过试验确定。 | A | □是□否□优化
| 20 | 抗浮锚杆和抗拔桩不得同时用在一个结构单体中。 | E | □是□否□优化
| 21 | 设计院出的桩基础图，必须列出各类型桩的直径、桩数、桩长、桩顶标高、桩定位。桩基施工图应包含平面定位坐标，定位坐标应得到建筑负责人OA确认。 | E | □是□否□优化
| 22 | 桩顶、承台、底板之间的标高应满足规范要求、建筑要求。 | E | □是□否□优化
| 23 | 承压桩、抗拔桩的单桩受力应经过电算、手算相互验证复核，满足承载力特征值要求。 | E | □是□否□优化
| 24 | 地下水位较高时，桩头应做防水处理。 | E
| 25 | 岩溶地质采用桩基础时，必须进行超前钻施工勘察，并在图纸中明确勘察要求。 | D | □是□否□优化
| 26 | 有地下水或采用泥浆护壁工艺时，施工图纸中必须注明按水下灌注混凝土要求执行。 | D | □是□否□优化
| 27 | 抗浮计算采用地勘报告提供的抗浮设防水位。 | A | □是□否□优化
| 28 | 抗浮锚杆不布置在柱下区域，应在离开柱的防水板上均匀布置。 | E | □是□否□优化
| 29 | 原则上不应考虑后置锚杆。 | E | □是□否□优化
| 30 | 上人屋面活荷载按5KN/m2考虑。 | C | □是□否□优化
| 31 | 应根据地勘报告腐蚀性相关内容制定桩基、锚杆防腐蚀措施。 | E | □是□否□优化
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 2.6补充说明（结构-桩基、抗浮锚杆）
2.6商业项目施工图审查补充说明—结构-桩基、抗浮锚杆
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题
一版施工图审核意见已得到落实。
图纸总说明应注明所依据的所有现行国家规范、规程及图集，包括但不限于：（规范、规程）GB50068-2001、GB50223-2008、GB50011-2010、GB5009-2012、GB50010-2010、GB50007-2011、JGJ3-2010、GB 50108-2008、GB/T50476-2008、JGJ 94-2008、JGJ8-2007；（图集）11G329-1、11G101-1、11G101-2、11G101-3、12G614-1。

## 2.7结构-地下室
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构主体
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
2.7商业项目施工图审查要点—结构-地下室
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
| 1 | 一般规定
地下室 一般规定 | 1.1 | 基础方案、抗浮方案等必须通过专家论证会确定，并符合基础论证会的成果。 | D | □是□否□优化
| 1.2 | 地下室图纸应满足国家规范和图纸设计文件深度的要求。图纸总说明应注明所依据的所有现行国家规范、规程、图集及万达标准。 | A | □是□否□优化
| 1.3 | 首层范围无地下室区域必须设置零层结构板。 | D | □是□否□优化
| 1.4 | 地下室轮廓外的首层建筑构件（如入口处旋转门、平开门、建筑外墙、幕墙等）应置于梁、板（含悬挑梁、板）柱等结构构件之上。 | D | □是□否□优化
| 1.5 | 地下室不应设置永久缝。 | B | □是□否□优化
| 1.6 | 不建议采用在混凝土中添加纤维、或施加预应力等措施来解决结构超长问题。 | E | □是□否□优化
| 1.7 | 各层平面图中应标明沉降后浇带和施工后浇带，并对两种后浇带的封闭时间有明确要求。 | E | □是□否□优化
| 1.8 | 基础施工图应包含平面定位坐标。 | E | □是□否□优化
| 1.9 | 图纸总说明中必须对停止基坑降水条件给出明确要求，并注明：“停止降水应征得设计单位同意（当基坑采用降水时）”。 | D | □是□否□优化
| 1.10 | 应注明基底（桩端）持力层、抗浮水位、常水位、最低水位、肥槽处理、桩基检测等基础施工必要的注意事项及处理方法。对不良地基的处理措施及技术要求，抗液化措施及要求。 | E | □是□否□优化
| 1.11 | 有大体积混凝土时，应明确相应技术要求（如水泥品种选用等）。 | E | □是□否□优化
| 1.12 | 地基基础设计等级、桩基设计等级、混凝土结构环境类别应满足规范要求。 | A | □是□否□优化
| 1.13 | 天然基础持力层应与勘察报告吻合，当采用换填地基处理时，应注明现场承载力检验的要求、标准和结果。 | A | □是□否□优化
| 1.14 | 根据地勘报告腐蚀性相关内容，基础防腐蚀措施应满足规范要求。 | E | □是□否□优化
| 1.15 | 应注明沉降观测及观测等级，沉降观测措施应满足规范要求。 | E | □是□否□优化
| 1.16 | 计算模型、计算假定应满足规范要求，应与建筑图纸相关内容一致；结构图纸应与计算书一致。 | A | □是□否□优化
| 1.17 | 抗浮计算采用地勘报告提供的抗浮设防水位。 | A | □是□否□优化
| 1.18 | 上人屋面活荷载按5KN/m2考虑。 | C | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 2 | 底板
地下室 底板 | 2.1 | 后浇带不应穿越大跨度梁（≥12m）、转换梁、预应力梁、水池和人防口部房间。 | E | □是□否□优化
| 2.2 | 基础计算时竖向导荷应正确进行活荷载折减。 | E | □是□否□优化
| 2.3 | 底板及承台混凝土强度等级原则上不应超过C40。 | E | □是□否□优化
| 2.4 | 后浇带的位置应方便施工，间距宜控制在40~50m。 | E | □是□否□优化
| 2.5 | 基础应尽量减少外挑，以减少基坑的土方开挖量。 | E | □是□否□优化
| 2.6 | 筏板内原则上不应设置暗梁。 | E | □是□否□优化
| 2.7 | 底板按无梁楼盖设计时，应按有限元模型计算。 | E | □是□否□优化
| 2.8 | 地基承载力的深度修正应合理进行选取。 | E | □是□否□优化
| 2.9 | 采用筏板基础时，基础底板应优先采用带下柱墩的平板式筏板 | E | □是□否□优化
| 2.10 | 防水板下筋锚入承台或下柱帽La即可，不应贯通。 | E | □是□否□优化
| 2.11 | 防水板上筋不应和承台上筋重复设置。 | E | □是□否□优化
| 2.12 | 核心筒电梯基坑底板厚度应适当减小。 | E | □是□否□优化
| 2.13 | 地下室外墙采用条基时，应采用偏心基础。 | E | □是□否□优化
| 2.14 | 排水沟采用结构局部折板处理，不宜整体降板。 | E | □是□否□优化
| 2.15 | 应合理选择基床系数。 | E | □是□否□优化
| 2.16 | 承台与防水板连接处宜采用直角处理，承台底部钢筋不宜全部上弯。 | E | □是□否□优化
| 2.17 | 承台内原则不布置暗梁（两桩承台除外）。 | E | □是□否□优化
| 2.18 | 地下室外墙（无上部结构的墙柱时）下原则上不设承台及承台梁。 | E | □是□否□优化
| 2.19 | 底板厚度满足桩主筋锚固要求时，一柱一桩不设承台。 | E | □是□否□优化
| 2.20 | 结构底板顶面按建筑面层降板不应大于100mm。建筑特殊做法要求除外。 | E | □是□否□优化
| 2.21 | 基础梁不考虑抗震设防，箍筋按计算配置，无需加密。 | E | □是□否□优化
| 2.22 | 基础底板不考虑抗震设防，底板上铁锚入支座应为“伸至外墙外侧和15d较大值”，底板下铁锚入支座应为La。 | E | □是□否□优化
| 2.23 | 检查基础底板采取拉通与附加的配筋形式（在满足配筋率的前提下，尽量拉通直径较细的钢筋，附加直径较粗的钢筋）。 | E | □是□否□优化
| 2.24 | 人防基础设计时，人防底板、顶板的拉结筋应为规范规定的最小值。 | E | □是□否□优化
| 2.25 | 边长>2.5m的独立柱基可考虑下铁钢筋0.9L交错放置。 | E | □是□否□优化
| 2.26 | 应按照设备要求预留接地措施或相关图纸。 | E | □是□否□优化
| 2.27 | 联合基础应按联合基础计算并设计，不应按单个独立基础计算后任意地联合在一起。 | A | □是□否□优化
| 2.28 | 底板配筋及裂缝计算，应把锚杆对底板的下拉力作为荷载考虑。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 3 | 外墙
地下室 外墙 | 3.1 | 受力钢筋应采用高强度钢筋。 | E | □是□否□优化
| 3.2 | 水平构件、地下室外墙砼强度等级原则上不应超过C35。 | E | □是□否□优化
| 3.3 | 地下室外墙土压力取值建议考虑基坑支护的有利作用。 | E | □是□否□优化
| 3.4 | 地下室外墙通常情况下优先按竖向单向板计算，竖向分布钢筋应区分内外侧；外侧竖向分布钢筋应采用分离式；水平分布钢筋应为构造。有其它支撑结构除外。 | E | □是□否□优化
| 3.5 | 地下室外墙不应设置暗梁和暗柱（上部剪力墙部分的暗柱可延伸到地下一层）。 | E | □是□否□优化
| 3.6 | 地下室外墙应按压弯构件设计。 | E | □是□否□优化
| 3.7 | 地下室外墙设计采用常水位。 | E | □是□否□优化
| 3.8 | 地下室外墙室内外裂缝宽度控制应有所区别，室外控制0.2mm，室内控制0.3mm。裂缝计算的钢筋保护层厚度应分别取值。 | E | □是□否□优化
| 3.9 | 应考虑地下室外墙外的结构基础应力对地下室外墙的影响。 | E | □是□否□优化
| 3.10 | 当地下室变配电室已取得外审通过时，地下变配电室外墙应以变配电室楼板为支点进行设计（否则地下变配电室外墙应按现有条件并保守的进行设计）。 | E | □是□否□优化
| 3.11 | 非专业人防院负责设计的地下室，人防临空墙应按竖向单向板计算，竖向分布钢筋应区分内外侧；外侧竖向分布钢筋应采用分离式；水平分布钢筋应为构造（执行双排筋配筋率0.25%）。 | E | □是□否□优化
| 3.12 | 非专业人防院负责设计的地下室，人防防护密闭门/密闭门的门洞口、墙垛、门槛、门上口等尺寸应与建筑图集一致，不影响门扇的开启。 |  | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 4 | 结构梁板
地下室 结构梁板 | 4.1 | 结构嵌固层应合理性。上部结构的嵌固端一般放在地下室顶板，室外缺少侧限应具体考虑。地下室顶板作为高层结构嵌固端时，地下室构件应满足相关规范要求。 | E | □是□否□优化
| 4.2 | 无覆土的地下室顶板宜优先选用大板（不设次梁）。 | E | □是□否□优化
| 4.3 | 人防构件应采用塑性设计。 | E | □是□否□优化
| 4.4 | 地下一层非塔楼影响范围及地下二层应根据规范确定抗震等级。 | E | □是□否□优化
| 4.5 | 计算剪力墙约束边缘构件体积配箍率时应考虑水平分布筋的有利作用。 | E | □是□否□优化
| 4.6 | 卸货区柱距应满足卸货间距要求。 | B | □是□否□优化
| 4.7 | 大商业室外街地下室顶板应采用大板设计，保证净高要求。 | B | □是□否□优化
| 4.8 | 有地上建筑的地下室柱网根据上部建筑确定柱网，但柱距超过12米时宜在地下室增加柱，以减小梁高。 | E | □是□否□优化
| 4.9 | 地下室梁布置不应影响货车通道、机械停车、机房、楼梯等净高要求。 | B | □是□否□优化
| 4.10 | 结构布置时应尽量避免复杂梁柱节点（梁与方柱斜交、多梁相交柱等），按满足各梁主筋最小水平锚固长度的原则调整柱截面。在不影响建筑效果的前提下，柱可优先选择较大的圆形截面、将方柱截面适当加大或柱顶增设圆形柱帽（柱帽需计算抗剪），以保证梁与柱截面正交或梁轴线与柱形心重合，并应满足梁主筋水平段的锚固长度要求。梁钢筋应锚入柱内，构造上另应满足16G101系列标准图集的规定。 | D | □是□否□优化
| 4.11 | 对于复杂梁柱节点，设计单位应重点设计，保证梁柱节点的力学计算模型与结构实际受力情况一致，同时严格按梁中线定位确定的支座进行计算，并应充分考虑保证施工质量的措施。复杂梁柱节点在构造上另应满足16G101系列标准图集的规定。 | D | □是□否□优化
| 4.12 | 对于复杂梁柱节点，设计单位应绘制该节点的平面俯视详图和纵剖面详图等大样，以说明梁上下所有钢筋的锚固方式、长度和箍筋起始位置等。并通过调整梁柱截面、优化钢筋直径和根数等有效措施，保证节点受力合理且方便施工。 | D | □是□否□优化
| 4.13 | 对于跨度大于4m的悬挑梁和大于12m的框架梁，除按强度、裂缝、挠度和舒适度计算确定截面外，必须在满足净高的条件下提高构件刚度以增大安全储备。 | D | □是□否□优化
| 4.14 | 地下室给水、消防喷淋、电缆桥架等穿梁时，应考虑安全性（应有管道穿梁措施）。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 5 | 地下车库
地下室 地下车库 | 5.1 | 地下车库的柱截面可取矩形，柱长边顺停车方向布置。 | E | □是□否□优化
| 5.2 | 车库地下室顶板的景观覆土基本厚度为豪宅2.0m，普通住宅取1.5m，计算时覆土厚度按豪宅取2.5m，普通住宅取2.0m考虑，覆土容重按18KN/M3取值。 | E | □是□否□优化
| 5.3 | 地下车库顶板的景观活荷载取值为5KN/m2。 | E | □是□否□优化
| 5.4 | 地下室顶板的消防车荷载应只在消防车道区域考虑，消防车道范围的覆土计算时，厚度取基本覆土厚度：豪宅2.0m，普通住宅1.5m，覆土容重按18KN/M3取值。 | E | □是□否□优化
| 5.5 | 梁板计算时，消防车荷载应根据顶板覆土厚度予以折减。 | E | □是□否□优化
| 5.6 | 消防车荷载不与其它活荷载组合。 | E | □是□否□优化
| 5.7 | 地下室柱设计不考虑消防车荷载组合。 | E | □是□否□优化
| 5.8 | 基础设计不应考虑消防车荷载组合。 | E | □是□否□优化
| 5.9 | 地下室顶梁板的挠度及裂缝控制不应考虑消防车荷载组合。 | E | □是□否□优化
| 5.10 | 地下室顶板原则上不布置反梁,顶板应为结构找坡。 | E | □是□否□优化
| 5.11 | 车库地下室顶板不应延伸到主体结构内形成夹层。 | B | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 2.8补充说明（结构-地下室）
2.8商业项目施工图审查补充说明—结构-地下室
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题
一版施工图审核意见已得到落实。
图纸总说明应注明所依据的所有现行国家规范、规程及图集，包括但不限于：（规范、规程）GB50068-2001、GB50223-2008、GB50011-2010、GB5009-2012、GB50010-2010、GB50007-2011、JGJ3-2010、GB 50108-2008、GB/T50476-2008、JGJ 94-2008、JGJ8-2007；（图集）11G329-1、11G101-1、11G101-2、11G101-3、12G614-1。

## 2.9结构-上部结构
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构主体
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
2.9商业项目施工图审查要点—结构-上部结构
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
| 1 | 一般规定
上部结构 一般规定 | 1.1 | 结构设计图纸应满足设计任务书的要求。 | C | □是□否□优化
| 1.2 | 图纸满足国家规范和图纸设计文件深度的要求。图纸总说明应注明所依据的所有现行国家规范、规程、图集及万达标准。 | A | □是□否□优化
| 1.3 | 入口处与大悬挑钢结构雨蓬相连的框架梁及框架柱应满足承受雨篷支座反力的要求。 | A | □是□否□优化
| 1.4 | 采用预制装配式时必须遵循《万达广场装配式结构设计技术要求》 | D | □是□否□优化
| 1.5 | 室内主题空间设计单位和相关厂家必须向设计总包单位提资，主体结构设计调整及加固由设计总包单位负责。 | D | □是□否□优化
| 1.6 | 设计单位应针对不同位置、跨度的梁板给出明确的设计起拱要求。设计起拱值不仅应满足正常使用阶段规范对挠度变形的要求，同时不应在楼面做法等荷载未施加时影响楼面装修平整度。 | A | □是□否□优化
| 1.7 | 幕墙设计单位应向主体结构设计单位提供荷载、定位等资料，资料互提记录应完整并有双方签字盖章。 | A | □是□否□优化
| 1.8 | 主体结构设计时必须考虑雨篷、幕墙、机电管线、吊顶、擦窗机、大型吊灯（重量大于3KN）等构件的吊点位置及荷载。图纸总说明应注明：“钢结构雨篷、幕墙、采光顶、吊顶、大型吊灯（重量大于3KN）、擦窗机等构件安装前应由甲方提供支座（吊点）反力及支座（吊点）位置，经设计院复核满足要求后方可安装”。 | D | □是□否□优化
| 1.9 | 图纸应考虑施工荷载，并进行施工过程的验算。 | A | □是□否□优化
| 1.10 | 图纸应对施工和使用阶段的沉降观测提出明确要求，沉降观测应由有相应资质的测量单位承担。 | A | □是□否□优化
| 1.11 | 图纸总说明中必须对停止基坑降水条件给出明确要求，并注明：“停止降水应征得设计单位同意（当基坑采用降水时）”。 | D | □是□否□优化
| 1.12 | 结构图纸中电梯坑、升降板范围和高度、楼板楼电梯留洞、墙柱定位、楼板边线等应与建筑图纸一致；设备坑、设备留洞位置及大小应与设备图纸一致。 | E | □是□否□优化
| 1.13 | 计算模型、计算假定应满足规范要求，应与建筑图纸相关内容一致；结构图纸应与计算书一致。 | A | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 2 | 结构方案
上部结构 结构方案 | 2.1 | 不建议采用在混凝土中添加纤维、膨胀剂或施加预应力等措施来解决结构超长问题。 | E | □是□否□优化
| 2.2 | 建筑周边、洞口周边的梁外皮宜与柱外皮平。 | E | □是□否□优化
| 2.3 | 幕墙突出主体结构边线超过600mm时，宜考虑结构外挑，单应控制幕墙悬挑长度。 | E | □是□否□优化
| 2.4 | 大跨度梁宜优先选用普通混凝土梁，当普通梁无法满足要求时，可采用单向有粘结预应力梁，原则上不选用钢结构。 | E | □是□否□优化
| 2.5 | 悬挑梁应采用变截面设计，梁端与封边梁同高，不应采用水平加腋构造。 | E | □是□否□优化
| 2.6 | 悬挑较大时，挑梁的间距宜适当加密。 | E | □是□否□优化
| 2.7 | 步行街中庭大跨度、大悬挑梁及影厅屋面大跨度梁结构布置合理。 | E | □是□否□优化
| 2.8 | 屋面应采用结构找坡，梁顶标高随屋面坡度变化，梁高不变。 | E | □是□否□优化
| 2.9 | 屋顶有绿化要求时，覆土按恒载考虑，厚度取0.7m，采用专用种植土，容重不超过13kN/m³。 | E | □是□否□优化
| 2.10 | 百货通往步行街的连接通道、室内步行街的商铺外原则上不应出现柱子。 | B | □是□否□优化
| 2.11 | 室内步行街的采光顶正下方不得出现混凝土梁板。 | C | □是□否□优化
| 2.12 | 步行街及中庭采光顶节点要求：不应重复设置边梁。 | E | □是□否□优化
| 2.13 | 影厅看台宜采用折板形式。 | E | □是□否□优化
| 2.14 | 放映大厅不应出现柱子，影厅大堂内原则上不出现柱子。 | B | □是□否□优化
| 2.15 | 外铺楼面宜采用单向连续板布置，不应布置横向次梁。 | B | □是□否□优化
| 2.16 | 地上商铺内柱间距原则不小于3米（尽量合并距离较近的柱） | B | □是□否□优化
| 2.17 | 当出现斜柱网时，应协调柱网与商铺的关系，原则上柱子位于分户墙处。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 3 | 基本参数
上部结构 基本参数 | 3.1 | 不同功能区域活荷载的取值应合理，符合设计任务书的要求。 | D | □是□否□优化
| 3.2 | 活荷载折减系数取值应正确。 | D | □是□否□优化
| 3.3 | 活荷载组合值系数、准永久值系数、频遇值系数取值应正确。 | E | □是□否□优化
| 3.4 | 上人屋面活荷载按5KN/m2考虑。 | C | □是□否□优化
| 3.5 | 地震、风荷载的参数应正确。 | A | □是□否□优化
| 3.6 | 混凝土、面层、砌体等的荷载取值应合理。 | E | □是□否□优化
| 3.7 | 地基基础设计等级、混凝土结构安全等级、建筑抗震设防重要性、抗震设防烈度、各部位混凝土结构抗震等级、混凝土结构环境类别等应正确。 | D | □是□否□优化
| 3.8 | 各部位钢筋等级、混凝土等级、保护层厚度应合理性，应选取经济的材料。 | E | □是□否□优化
| 3.9 | 受力钢筋原则上应以高强钢筋为主。优选HRB400、HRB500，包括主筋与箍筋。一般构造钢筋可选用HPB300钢筋。 | E | □是□否□优化
| 3.10 | 楼板计算时端跨端支座应按简支考虑。 | E | □是□否□优化
| 3.11 | 位移比、周期、周期比、侧向刚度比、楼层地震剪力系数、轴压比、剪重比、有效系数等应符合规范。 | D | □是□否□优化
| 3.12 | 位移角应在合理范围，以保证经济性。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 4 | 技术要求
上部结构 技术要求 | 4.1 | 水平构件混凝土强度等级原则上不应超过C35。 | E | □是□否□优化
| 4.2 | 竖向构件的混凝土强度等级应区分塔楼和裙房。 | E | □是□否□优化
| 4.3 | 梁柱混凝土强度不超过两级时，节点核心区混凝土宜同水平构件。 | E | □是□否□优化
| 4.4 | 后浇带的设置位置、节点做法应合理满足规范要求，后浇带的间距宜控制在40~50m。 | E | □是□否□优化
| 4.5 | 消防车荷载应符合实际受力情况，且仅用于计算水平构件的强度。 | E | □是□否□优化
| 4.6 | 框架梁尽量避免采用加腋构造。 | E | □是□否□优化
| 4.7 | 结构布置时应尽量避免复杂梁柱节点（梁与方柱斜交、多梁相交柱等），按满足各梁主筋最小水平锚固长度的原则调整柱截面。在不影响建筑效果的前提下，柱可优先选择较大的圆形截面、将方柱截面适当加大或柱顶增设圆形柱帽（柱帽需计算抗剪），以保证梁与柱截面正交或梁轴线与柱形心重合，并应满足梁主筋水平段的锚固长度要求。梁钢筋应锚入柱内，构造上另应满足16G101系列标准图集的规定。。 | D | □是□否□优化
| 4.8 | 对于复杂梁柱节点，设计单位应重点设计，保证梁柱节点的力学计算模型与结构实际受力情况一致，同时严格按梁中线定位确定的支座进行计算，并应充分考虑保证施工质量的措施。复杂梁柱节点在构造上另应满足16G101系列标准图集的规定。 | D | □是□否□优化
| 4.9 | 对于复杂梁柱节点，设计单位应绘制该节点的平面俯视详图和纵剖面详图等大样，以说明梁上下所有钢筋的锚固方式、长度和箍筋起始位置等。并通过调整梁柱截面、优化钢筋直径和根数等有效措施，保证节点受力合理且方便施工。 | D | □是□否□优化
| 4.10 | 步行街连桥处的楼板宜适当加强，且应进行舒适度计算。 | B | □是□否□优化
| 4.11 | 次梁顶部不应设置通长负筋。 | E | □是□否□优化
| 4.12 | 框架梁顶部通长钢筋应按规范要求配置，不应超配。 | E | □是□否□优化
| 4.13 | 悬挑梁在支座前后均需表示钢筋配置。 | E | □是□否□优化
| 4.14 | 结构梁跨数标注容易引起歧义时，应标注梁跨的起止位置。 | E | □是□否□优化
| 4.15 | 后浇带不应穿越大跨度梁（≥12m）、转换梁、预应力梁、水池和人防口部房间，当因沉降要求无法避免时，应有专项施工保障措施。 | E | □是□否□优化
| 4.16 | 屋面排水沟不应采用在屋面降板不降梁（梁上留排水洞）做法。 | E | □是□否□优化
| 4.17 | IMAX影厅放映口处框架梁不应遮挡放映口。 | B | □是□否□优化
| 4.18 | IMAX影厅放映厅旁楼梯位置应与建筑配合，避免结构梁碰头。 | B | □是□否□优化
| 4.19 | 观众厅入口通道梁底净高不应小于2400mm。 | B | □是□否□优化
| 4.20 | 影院放映室采用吊柱时，吊柱应加密间距不宜大于3m；应采用二道防线设计，从主结构梁、柱上伸出的悬挑梁在吊柱失效时应能承担失效吊柱相应荷载。 | A | □是□否□优化
| 4.21 | 院线部分如果存在影厅降板700，只允许十字主框架梁降700，其余框架梁不降。 | E | □是□否□优化
| 4.22 | 室内主题空间设计单位和相关厂家必须向设计总包单位提资，主体结构设计调整及加固由设计总包单位负责。 | A | □是□否□优化
| 4.23 | 地下室轮廓外的首层建筑构件（如入口处旋转门、平开门、建筑外墙、幕墙等）应置于梁、板（含悬挑梁、板）柱等结构构件之上。 | D | □是□否□优化
| 4.24 | 对于跨度大于4m的悬挑梁和大于12m的框架梁，除按强度、裂缝、挠度和舒适度计算确定截面外，必须在满足净高的条件下提高构件刚度以增大安全储备。 | D | □是□否□优化
| 4.25 | 首层范围无地下室区域必须设置零层结构板。 | D | □是□否□优化
| 4.26 | 入口处与大悬挑钢结构雨蓬相连的框架梁及框架柱应满足承受雨篷支座反力的要求。 | A | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 5 | 预应力
上部结构 预应力 | 5.1 | 预应力锚头封锚后不应突出结构外边线。 | B | □是□否□优化
| 5.2 | 预应力梁宽度宜控制在300~450mm，跨高比宜为18~20。 | E | □是□否□优化
| 5.3 | 预应力梁裂缝宽度宜控制在0.2mm以内，预应力度宜控制在0.50左右。 | E | □是□否□优化
| 5.4 | 预应力梁的内力组合中应考虑次内力。 | E | □是□否□优化
| 5.5 | 预应力钢筋的面积根据跨中截面考虑单筋矩形截面计算确定，梁高度按照跨中截面高度取值，结构起坡增加的梁高应作为设计梁高。 | E | □是□否□优化
| 5.6 | 预应力梁的支座截面弯矩调幅系数不小于0.85。 | E | □是□否□优化
| 5.7 | 预应力梁的张拉端宜延伸到板面张拉，以方便施工。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 6 | 坡道、楼梯、水池等
上部结构 坡道、楼梯、水池等 | 6.1 | 水池应采用防水混凝土。 | E | □是□否□优化
| 6.2 | 当有玻璃幕墙、大型雨蓬等时，应在主体结构设置预埋件。 | C | □是□否□优化
| 6.3 | 楼梯间净高应满足建筑要求，楼梯段净高不小于2200mm，平台段净高不小于2000mm。 | B | □是□否□优化
| 6.4 | 框架结构中楼梯应考虑抗震构造。 | E | □是□否□优化
| 6.5 | 建筑构架的位置、尺寸、标高应与建筑一致，并考虑构架荷载对相连结构的影响。 | E | □是□否□优化
| 6.6 | 雨蓬的位置、尺寸、标高应与建筑一致，如为钢结构雨蓬，宜在相连结构物（一般为梁或剪力墙）设置预埋件。 | C | □是□否□优化
| 6.7 | 大型设备空间应考虑预留安装洞口。 | E | □是□否□优化
| 6.8 | 塔楼标准层核心筒处设备留洞应满足设备要求。 | E | □是□否□优化
| 6.9 | 屋面上设备基础、栏杆、幕墙等装饰工程所需的预埋件应体现在施工图中。 | E | □是□否□优化
| 6.10 | 出屋面结构砌筑墙下是否有配筋混凝土防水挡坎。 | C | □是□否□优化
| 6.11 | 出屋面人孔、烟风道等应有节点大样，混凝土翻边，并满足建筑防水收边做法要求。 | E | □是□否□优化
| 6.12 | 对于有钢连廊等构件支撑在主体结构上的情况，应在主体结构图中提前设计好支座节点，不宜在主体结构施工后再做加固。 | C | □是□否□优化
| 6.13 | 当存在连廊时，连廊节点大样是否合理，连廊支座荷载是否传给相应的结构单体。当连廊采用弱连接时，自动扶梯不允许支撑在连廊的主梁上。 | E | □是□否□优化
| 6.14 | 核查给水、消防喷淋、电缆桥架等是否穿梁，如穿梁应考虑安全性（应有管道穿梁措施）。 | E | □是□否□优化
| 6.15 | 女儿墙高度＞2m时，应合理考虑结构加强措施，如将框架柱向上延伸、设置结构框架、增加支撑结构等。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 7 | 二次结构
上部结构 二次结构 | 7.1 | 砌体填充墙必须通过设置构造柱、水平系梁和拉结筋等措施加强自身及与主体结构的整体性。 | D | □是□否□优化
| 7.2 | 砌体填充墙的拐角处、丁字及十字墙相交处、一字墙端部必须设置钢筋混凝土构造柱；填充墙长度大于5m或2倍层高时，在墙体中部设置构造柱，构造柱间距不得大于4m。 | D | □是□否□优化
| 7.3 | 后砌墙高度超过4m的部位，在门洞上方设置200mm高通长圈梁。如果门洞上部墙体高度仍超过2m，再加设200mm高间距不大于2m的水平圈梁。 | D | □是□否□优化
| 7.4 | 电梯井道处的砌体填充墙，除按要求设置构造柱、圈梁外，还必须按电梯厂家要求附加用于井道预留埋件的圈梁。电梯井道填充墙的圈梁、构造柱配筋由设计总包单位负责。 | D | □是□否□优化
| 7.5 | 幕墙埋件定位于砌体填充墙上时，必须在对应位置设置通长圈梁，圈梁必须与构造柱、主体结构连接且高度不小于200mm并满足幕墙要求，配筋由设计总包单位设计。 | D | □是□否□优化
| 7.6 | 砌体填充墙构造柱及圈梁的深化图纸，必须经工程总包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字盖章。 | D | □是□否□优化
| 7.7 | 砌体填充墙构造柱及圈梁的深化图纸，必须经第三方审图单位、建设单位、设计总包单位审核，深化图纸出图方按审图意见修改并书面回复，上述审查单位复审通过后签字盖章确认。 | D | □是□否□优化
| 7.8 | 高厚比超过规范要求的砌体填充墙，必须进行专项设计并绘制相关详图。 | D | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 2.10补充说明（结构-上部结构）
2.10商业项目施工图审查补充说明—结构-上部结构
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题
一版施工图审核意见已得到落实。
图纸总说明应注明所依据的所有现行国家规范、规程及图集，包括但不限于：（规范、规程）GB50068-2001、GB50223-2008、GB50011-2010、GB5009-2012、GB50010-2010、GB50007-2011、JGJ3-2010、GB 50108-2008、GB/T50476-2008、JGJ 94-2008、JGJ8-2007；（图集）11G329-1、11G101-1、11G101-2、11G101-3、12G614-1。

## 2.11结构-幕墙、采光顶
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构主体
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
2.11商业项目施工图审查要点—结构-幕墙、采光顶
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
| 1 | 一般规定
幕墙、采光顶 一般规定 | 1.1 | 图纸满足国家规范和图纸设计文件深度的要求。图纸总说明应注明所依据的所有现行国家规范、规程、图集及万达标准。 | A | □是□否□优化
| 1.2 | 幕墙高出屋面较大（>2米）时，应在屋顶设置支撑结构。 | A | □是□否□优化
| 1.3 | 门头钢结构应与主体结构连接，柱脚必须落在主体结构上或增设基础。 | A | □是□否□优化
| 1.4 | 钢结构雨棚、门头等拉力较大的拉杆，与主体框梁连接部位应采用对穿预埋件。 | A | □是□否□优化
| 1.5 | 图纸总说明中应注明采光顶的计算挠度，采光顶挠度应满足的国家规范标准。 | A | □是□否□优化
| 1.6 | 采光顶玻璃与龙骨间必须通过副框或爪件连接。 | A | □是□否□优化
| 1.7 | 栏杆扶手水平推力活载应取1.2KN/m。 | A | □是□否□优化
| 1.8 | 幕墙构件不得直接连接在砌体上。幕墙构件必须与梁、板、柱、构造柱、圈梁等结构构件连接。总说明中应明确幕墙构件连接位置应有梁、板、柱、构造柱、圈梁等结构构件,并给出必要详图。 | D | □是□否□优化
| 1.9 | 埋件应事先预埋，后置埋件不应采用膨胀锚栓（膨胀型机械锚栓）。 | A | □是□否□优化
| 1.10 | 幕墙设计单位应提供预埋件图纸，统一出具锚栓做法的说明及构造做法。 | E | □是□否□优化
| 1.11 | 图纸中应明确锚栓的力学性能要求及埋置深度，不同部位锚栓应在图纸中分别提供其承载力设计值及对应的检测荷载值。 | E | □是□否□优化
| 1.12 | 图纸中应明确给出锚栓施工的技术要求。 | E | □是□否□优化
| 1.13 | 设计时应考虑锚栓膨胀力或劈裂力的影响。 | E | □是□否□优化
| 1.14 | 对于悬挑大于2米或跨度大于12米的部位，现场应采用对穿埋件；如现场条件所限无法对穿时，锚拴必须采用扩底型机械锚栓且同时采用侧面包梁包柱的加强措施；设计方案应经主体结构设计单位、第三方审图单位确认。 | A | □是□否□优化
| 1.15 | 对于受力较小部位可以采用一半扩底型机械锚栓，一半化学锚栓方式，但此种情况要求一半锚栓就必须满足全部承载力要求，否则同一埋件应采用同种类型、同种规格的锚栓。 | A | □是□否□优化
| 1.16 | 重要部位后置埋件的锚栓数量不得少于4个。 | A | □是□否□优化
| 1.17 | 图纸中应注明：“锚栓施工现场气温低于5℃时，不应使用普通化学锚栓；如果选用耐低温的化学锚栓，应提供化学锚栓的耐低温测试报告。施工现场气温低于-5℃时，所有锚栓均不宜施工。” | E | □是□否□优化
| 1.18 | 图纸应注明锚拴检测方法及抽样数量，采用化学锚栓时应提高抽检数量。 | E | □是□否□优化
| 1.19 | 采光顶应进行吊挂试验，吊挂试验应满足《万达广场采光顶吊挂试验要求》的规定。 | D | □是□否□优化
| 1.20 | 图纸应对钢结构防火提出明确要求，应根据耐火等级进行防火设计。 | E | □是□否□优化
| 1.21 | 图纸应明确采光顶、幕墙的节点做法，绘制节点详图，构造及连接除满足结构专业钢结构规范外，还应满足采光顶与金属屋面、玻璃幕墙、金属与石材幕墙等相关规范要求。 | E | □是□否□优化
| 1.22 | 图纸应明确除锈等级。采光顶、幕墙、钢结构构件制作前，除钢构件直接与混凝土接触部位、高强螺栓节点摩擦面、镀锌构件外，其表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到国标Sa2.5级标准。 | E | □是□否□优化
| 1.23 | 设计文件中应明确构件与连接材料的钢材强度等级，连接材料型号，焊条型号，焊缝形式、质量等级及对施工的要求。 | E | □是□否□优化
| 1.24 | 说明中应明确防腐措施。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 2 | 幕墙
幕墙、采光顶 幕墙 | 2.1 | 幕墙突出主体结构立面较多（＞0.6m）时必须设置有效支撑结构与主体结构连接，可考虑通过设置三角形桁架（拉杆）与主体结构连接。 | D | □是□否□优化
| 2.2 | 幕墙突出主体结构立面较多（＞1m）时需考虑侧向风的影响，合理布置支撑保证幕墙钢结构的侧向稳定。 | E | □是□否□优化
| 2.3 | 门头钢结构应与主体结构设计单位对接处理好门头钢结构生根做法。 | E | □是□否□优化
| 2.4 | 张拉索杆体系及索网体系作为幕墙支承结构应采用有限元方法进行计算分析。 | E | □是□否□优化
| 2.5 | 框支承幕墙结构挠度限值：铝合金型材横梁、立柱挠度限值L/180；钢型材横梁、立柱挠度限值L/250。 | E | □是□否□优化
| 2.6 | 框支承幕墙的玻璃在横梁上偏置使横梁产生较大扭矩时，应进行横梁抗扭承载力计算。 | E | □是□否□优化
| 2.7 | 点支承幕墙支承结构挠度限值：单根型钢、钢管或桁架挠度限值L/250；张拉杆索体系挠度限值L/200。 | E | □是□否□优化
| 2.8 | 外立面LOGO的风荷载的取值不应考虑镂空系数的有利影响。 | D | □是□否□优化
| 2.9 | 外立面LOGO图纸必须包含连接节点大样。 | D | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 3 | 采光顶
幕墙、采光顶 采光顶 | 3.1 | 采光顶应符合集团建造标准要求。标准采光顶钢结构部分应执行集团标准图集《轻资产万达广场采光顶产业化标准设计图集》，非标准采光顶应参照执行，结构安全可靠度不应低于图集标准。 | A | □是□否□优化
| 3.2 | 圆形采光顶中间位置预留4个7.5KN吊点，圆形采光顶周边设置6个1.5KN吊点。椭圆形采光顶中间位置预留3个10KN吊点，椭圆采光顶周边设置8个1.5KN吊点。各吊点距扶手或人员可触碰点水平投影距离不小于5m。 | A | □是□否□优化
| 3.3 | 长廊采光顶每天井布置4～8个吊点，每个吊重1KN,各吊点之间间距不应大于4m；各吊点距扶手或人员可触碰点水平投影距离不小于1.5m。 | A | □是□否□优化
| 3.4 | 异形采光顶传力路径应明确，并且采用不同软件复核计算。结构安全可靠度不应低于图集标准。 | D | □是□否□优化
| 3.5 | 采光顶在结构缝处应设置双构件。 | A | □是□否□优化
| 3.6 | 采光顶柱脚节点按铰接计算。 | E | □是□否□优化
| 3.7 | 单层网壳采光顶结构时应进行稳定性计算，计算时应考虑初始几何缺陷的影响，应考虑局部吊挂集中荷载。 | A | □是□否□优化
| 3.8 | 网壳采光顶杆件计算长度，采用相贯焊接时平面内取0.9L，平面外取1.6L。 | E | □是□否□优化
| 3.9 | 单层网壳采光顶结构杆件长细比限值：压杆150；拉杆250。对于低应力、小规格受拉杆件长细比宜按压杆控制。 | E | □是□否□优化
| 3.10 | 采光顶钢结构应进行施工安装阶段的结构验算。 | A | □是□否□优化
| 3.11 | 采光顶玻璃与龙骨间必须通过副框或爪件连接。采光顶玻璃长边尺寸不得大于2.5m，单块面积不得大于4m2。 | D | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 4 | 无立梃玻璃栏板、观光电梯
幕墙、采光顶 无立梃玻璃栏板、观光电梯 | 4.1 | 无立梃玻璃栏板应采用SGP钢化安全夹胶玻璃，总厚度不应小于12+1.52+12mm。顶部位移限值2*H/60。 | E | □是□否□优化
| 4.2 | 观光电梯宜采用轧制矩（圆）形钢管框架，焊接连接，构件截面原则上不超过200mm。 | E | □是□否□优化
| 4.3 | 观光电梯楼层停留处的主要视觉面不应有钢梁遮挡视线。 | B | □是□否□优化
| 4.4 | 观光电梯与主体结构的连接按铰接设计。 | E | □是□否□优化
| 4.5 | 观光电梯与地上楼层主体结构仅采用水平侧向连接，即主体结构不承担竖向荷载仅控制水平稳定。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 2.12补充说明（结构-幕墙、采光顶）
2.12商业项目施工图审查补充说明—结构-幕墙、采光顶
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题
一版施工图审核意见已得到落实。
图纸总说明应注明所依据的所有现行国家规范、规程及图集，包括但不限于：（规范、规程）GB50068-2001、GB50223-2008、GB50011-2010、GB5009-2012、GB50010-2010、GB50007-2011、JGJ3-2010、GB 50108-2008、GB/T50476-2008、JGJ 94-2008、JGJ8-2007；（图集）11G329-1、11G101-1、11G101-2、11G101-3、12G614-1。

## 2.13结构加固改造
施工图第三方审查要点记录表 | [5 empty] | 执行时间
■结构主体
项目名称 | [5 empty] | 编号 |  |  | 时间
子项名称 | [5 empty] | 一审 |  |  |  | 复审
2.13商业项目施工图审查要点—结构加固改造
项目名称 | [5 empty] | 项目编号
地块或分期名称 | [5 empty] | 编制时间
部位分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别 | 施工图完成情况评定 | 审查说明 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
[6 empty] | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
| 1 | 一般规定
结构加固改造 一般规定 | 1.1 | 设计文件应完整，包括但不限于：各参建方签确的现场检查记录单、计算书、加固图纸（总说明、拆除平面图、加固平面图、大样图、节点图等）、加固前原设计图纸等。同时必须附带建筑、机电、内装等涉及结构加固改造的图纸。 | A | □是□否□优化
| 1.2 | 设计单位根据现场踏勘情况、国家规范、当地政府相关法规等判断是否需要进行结构鉴定。如需进行结构鉴定，应委托有加固鉴定资质的鉴定单位进行，出具《结构鉴定报告》并签字盖章，做为后续设计依据。 | A | □是□否□优化
| 1.3 | 加固改造图纸满足国家规范和图纸设计文件深度的要求。图纸总说明应注明所依据的所有现行国家规范、规程、图集及万达标准。运营期加固改造还应满足《营运期万达广场改造操作手册》的要求。 | E | □是□否□优化
| 1.4 | 应选择与设计使用年限相匹配的材料并在图纸中注明，例如图纸总说明中应注明：“本工程加固改造所使用的胶和聚合物的粘结性能应通过耐湿热老化能力和耐长期应力作用能力的检验，对寒冷地区使用的结构胶应通过耐冻融能力检测。” | E | □是□否□优化
| 1.5 | 图纸总说明中应注明：“加固施工验收后商管应定期组织检查结构的工作状态，间隔时间不得超过10年。” | E | □是□否□优化
| 1.6 | 图纸应考虑施工荷载，并进行施工过程的验算。 | E | □是□否□优化
| 1.7 | 营运期小于20年的加固改造后续设计使用年限按30年考虑，否则统一按50年考虑。 | D | □是□否□优化
| 1.8 | 加固改造应采用国家建筑鉴定监管部门认定的计算程序，计算模型、计算假定是应满足规范要求。设计图纸应与最终计算书一致。 | A | □是□否□优化
| 1.9 | 结构改造应有依据，方案应合理并进行多方案比较，方案应减少对基础及墙、柱等主要抗震构件的加固，或减少加固成本。 | E | □是□否□优化
| 1.10 | 改造图纸的混凝土强度等级、钢筋等级、保护层厚度、加大截面的最小混凝土厚度、植筋深度应满足规范要求。 | A | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 2 | 技术要求
结构加固改造 技术要求 | 2.1 | 结构计算软件应当采用经国家鉴定合格批准的计算程序进行结构计算、分析。 | D | □是□否□优化
| 2.2 | 应考虑局部加固改造对结构整体的影响：如整体抗震验算；局部抽柱、开洞、荷载减少时的抗浮验算；荷载增加、加层时基础承载力验算。 | A | □是□否□优化
| 2.3 | 应与商管等充分沟通协调改造方案，尽量减少对基础及墙、柱等主要抗震构件的加固。 | E | □是□否□优化
| 2.4 | 新增重型设备、施工设备等需复核荷载及振动影响，按规范考虑动力系数等；还应对运输路线荷载及临时支撑设计的复核。 | A | □是□否□优化
| 2.5 | 原则上不宜在中庭范围新增大跨度的梁和楼板，减少对周边原结构的损伤。 | E | □是□否□优化
| 2.6 | 加固改造设计应考虑施工过程验算：如拆改过程出现的悬挑及平衡跨、梁板局部拆除后的临时支撑、施工过程临时荷载等。 | A | □是□否□优化
| 2.7 | 加固改造时大跨度、大悬挑、大荷载的梁、板应重点设计计算，除计算承载力外，还应计算裂缝、挠度，舒适度等。 | A | □是□否□优化
| 2.8 | 对改造加固新增结构构件与原结构构件连接节点，应选择合适的连接做法、满足规范要求、并预留足够余量满足强节点概念。 | E | □是□否□优化
| 2.9 | 梁、柱增大截面，新增楼板、混凝土梁等应按规范在图纸中明确：新旧混凝土交界面凹凸凿毛标准、清洁标准、刷界面剂要求。并对梁端等部位进行施工缝验算必要时在交届面增加抗剪钢筋。 | D | □是□否□优化
| 2.10 | 受力较大的构件宜采用增加截面的方式加固，采用粘钢、粘碳钎维等方式加固时承载力提高幅度应满足《混凝土结构加固设计规范》的要求 | D | □是□否□优化
| 2.11 | 粘钢、粘碳钎维应确保锚固可靠，满足锚固长度等规范要求，粘贴部位应能保证与原构件协同受力。 | D | □是□否□优化
| 2.12 | 新增楼板上筋与原结构楼板钢筋焊结10d，下筋焊接或植筋； | D | □是□否□优化
| 2.13 | 梁新增箍筋应与原箍筋焊接或采用封闭箍筋。 | D | □是□否□优化
| 2.14 | 新增钢梁与埋件的连接宜采用双节点板，并应增加加劲肋板。 | E | □是□否□优化
| 2.15 | 新增设备管线优先吊挂梁下，必须穿梁时，开洞位置、大小应满足规范要求，避开结构受力不利位置，应根据管道的坡降仔细计算每根梁开洞标高，不应统一开大洞。 | A | □是□否□优化
| 2.16 | 新增钢结构的受拉、受弯埋件原则上采用对穿埋件，雨篷、悬挑梁板等受力较大的受弯埋件、受拉力较大的埋件应在梁柱顶面、侧面设置埋件与该埋件焊接，采用侧面包梁包柱的方式提高安全性。 | A | □是□否□优化
| 2.17 | 新增混凝土次梁、次梁增加截面时，次梁高度应小于主梁高度，不满足时可同时增加主次梁高度。 | E | □是□否□优化
| 2.18 | 新增集中荷载，应验算局部抗剪，必要时主梁上应增加箍筋、钢箍或碳钎维承担集中荷载。 | E | □是□否□优化
| 2.19 | 宜尽量避免在悬挑部位增加荷载；框架悬挑梁宜采用增加截面方式加固，顶部新增钢筋应直通并在平衡跨锚固或采用其它可靠锚固措施,不应采用直接在柱子上植筋的方式；悬挑次梁增加截面应确保根部节点受力平衡；采用粘钢、粘碳钎维加固时应有可靠的锚固措施和确保协同受力。 | A | □是□否□优化
| 2.20 | 梁新增受力钢筋宜采用钻孔直通，并灌胶，否则原则上按铰接设计。 | E | □是□否□优化
| 2.21 | 图纸中应明确工厂焊接、现场焊接，并对焊接工艺给出明确的要求和焊接质量控制标准。 | E | □是□否□优化
| 2.22 | 新增后置埋件的埋板应进行受弯、受剪、受拉计算，满足规范计算和构造要求。 | D | □是□否□优化
| 2.23 | 图纸中存在局部拆除时，应有拆除平面图，应有明确的剔凿要求和需保留部分的保护措施。 | E | □是□否□优化
| 2.24 | 后加填充墙构造应满足图集12G614-1。特殊部位（如高大填充墙）的砌体填充墙应进行专门的结构设计 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  | □是□否□优化 | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 3 | 装配式结构加固改造要求 |  | □是□否□优化
结构加固改造 装配式结构加固改造要求 | 3.1 | 装配式结构的加固改造应满足《万达广场装配式结构设计技术管理规定》中相关要求。 | D | □是□否□优化
| 3.2 | 尽量避免在装配式区域进行改造；必须在装配式区域进行改造时，加固改造方案应尽量减小预制构件拆除、加固量。 | E | □是□否□优化
| 3.3 | 加固改造预制构件拆除后，新增结构优先采用现浇方式，避免预制构件整体搬运对商场营业的影响和减少施工难度。 | E | □是□否□优化
| 3.4 | 加固改造时，出现单个预制构件关键部位（如双T板肋梁）拆改，可考虑将该构件整体拆除后现浇；拆除原单个预制构件局部并利用时，应对预制构件进行计算复核，并对预制构件剩余部分鉴定检测。 | D | □是□否□优化
| 3.5 | 预制装配式结构中庭、步行街、建筑周边外挑等悬挑结构及平衡跨，大跨度区域等改造时，除有特殊原因外应采用现浇结构形式。 | E | □是□否□优化
| 3.6 | 装配式结构加固改造应满足单个预制构件的整体稳定性、构造要求等（如双T板开洞）。 | D | □是□否□优化
| 3.7 | 装配式结构应特别注意连接节点、施工接缝的设计、施工、检测，满足国家相关规范要求。 | D | □是□否□优化
| 3.8 | 加固改造时已有的装配式结构连接节点、施工接缝等不应因加固改造失效，失效时应整体拆除重做。 | E | □是□否□优化
| 3.9 | 装配式结构加固改造设计时应考虑“双T板”等预制构件的荷载传递方向、方式，应逐一复核集中荷载（如隔墙）的情况；开洞时，应按照开洞位置、楼面荷载逐一复核开洞情况。 | E | □是□否□优化
| 3.10 | 预制双T板、圆孔板等不能随意开洞，应尽量避免伤肋。开洞等加固改造设计应符合相关规范、图集要求。 | E | □是□否□优化
| 3.11 | 图纸应注明预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面应设置粗糙面、键槽。 | E | □是□否□优化
| 3.12 | 装配式结构加固改造，连接节点应满足规范要求和具有施工可行性，无法保证时，相关结构构件、节点应拆除重做。 | E | □是□否□优化
| 3.13 | 装配式结构加固改造，图纸应有对预制构件、节点等明确的剔凿要求，钢筋等需保留部分的保护措施。 | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
| 4 | 后锚固
结构加固改造 后锚固 | 4.1 | 钢筋植筋、锚栓后锚固、锚筋后锚固承载力设计应同时考虑钢筋锚栓本身材料和混凝土基材的双重影响，必须经过计算确定。 | D | □是□否□优化
| 4.2 | 锚栓种类的选用、后置锚栓、植筋的最小间距和最小边距应满足《混凝土结构后锚固技术规程》要求 | D | □是□否□优化
| 4.3 | 图纸中应包括锚栓、植筋、钢材等的规格、级别、力学性能、埋置深度的规定和材料检测的要求，内容应明确、满足规范要求，不同部位锚栓、锚筋应分别提供其承载力设计值及对应的检测荷载值。 | D | □是□否□优化
| 4.4 | 图纸中应明确锚栓、植筋施工技术要求。 | E | □是□否□优化
| 4.5 | 设计时应考虑锚栓膨胀力或劈裂力的影响。 | D | □是□否□优化
| 4.6 | 锚栓、锚筋、吊杆计算截面的取值，计算截面应按规范、图集中净截面尺寸采用。 | D | □是□否□优化
| 4.7 | 图纸中应注明：“锚栓施工现场气温低于5℃时，不应使用普通化学锚栓；如果选用耐低温的化学锚栓，应提供化学锚栓的耐低温测试报告。施工现场气温低于-5℃时，所有锚栓均不宜施工。” | E | □是□否□优化
| 问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
问题类别总计 |  |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： |  | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  |  |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题

## 2.14补充说明（结构加固改造）
2.14商业项目施工图审查补充说明—结构加固改造
项目名称 |  |  |  | 项目编号
地块或分期名称 |  |  |  | 编制时间
序号 | 审查内容 | 问题类别 | 对应施工图纸编号 | 初审 |  |  | 评审会确认 | 复审
|  |  |  | 设计院回复 | 甲方意见 | 审查单位意见 | 确认审查意见（有异议时召开评审会），形成一审结论 | 复审结果确认
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
问题类别小计 |  |  |  | A类问题 个，B类问题 个，C类问题 个，D类问题 个，E类问题 个
初审结论： | □ 修改设计 □ 审查合格 |  |  | 复审结论: | □ 修改设计 □ 审查合格
审查单位： |  | 审查人： 电话： |  | 设计修改人： |  |  | 电话：
问题类别说明： A类问题：造成安全性问题 B类问题：影响使用功能宜造成业主投诉的问题 C类问题：不符合建造标准的问题 D类问题：违反强制性规范的问题 E类问题：一般性问题
一版施工图审核意见已得到落实。
图纸总说明应注明所依据的所有现行国家规范、规程及图集，包括但不限于：（规范、规程）GB50068-2001、GB50223-2008、GB50011-2010、GB5009-2012、GB50010-2010、GB50007-2011、JGJ3-2010、GB 50108-2008、GB/T50476-2008、JGJ 94-2008、JGJ8-2007；（图集）11G329-1、11G101-1、11G101-2、11G101-3、12G614-1。

## 2.15地质勘察
2.15商业项目施工图审查要点—结构-地质勘察
项目名称
设计单位
三审单位
交底/审查时间
部位 分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别
| 1 | 一般规定
地质勘察 一般规定 | 1.1 | 场地及附近存在对工程安全有影响的岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、场地和地基的地震效应、活动断裂等地质灾害和不良地质作用时，应进行专项勘察，勘察报告应明确给出相关内容，进行地质灾害危险性评估时，评估等级应为一级。 | -
| 1.2 | 场地存在沼气时，勘察报告中应明确沼气的成因及对本工程的影响并给出沼气处理的建议。 | -
| 1.3 | 有承压水地区，勘察结束后勘探孔必须封闭。 | -
| 1.4 | 勘察报告应满足国家规范和勘察文件深度的要求。 | -
| 1.5 | 应通过抽水试验等手段确定土层的渗透系数。 | -
| 1.6 | 应在基坑外设置勘探孔。 | -
| 1.7 | 初勘及详勘的地质钻孔布置一次完成。 | -
| 1.8 | 基坑及坑下一定深度范围内土层可能含有承压水时，需通过现场试验确定承压水水头。 | -
| 1.9 | 地勘报告中应明确场地等级。 | -
| 2 | 初勘
地质勘察 初勘 | 2.1 | 初勘阶段应在基坑外设置勘探孔，勘探孔位置、数量及深度应满足基坑支护设计要求。 | -
| 2.2 | 勘察点间距一级(复杂)地基30~50m，二级(中等复杂)地基40~100m。 | -
| 2.3 | 初勘控制性勘察孔数量不少于勘察孔数量的1/3。 | -
| 2.4 | 提供各土层地基承载力、压缩模量、标准贯入度、桩基设计所需岩土力学参数，深度满足基础选型要求。 | -
| 2.5 | 提供满足基坑支护设计所需的各土层力学参数，各岩土层的C、Φ值等。 | -
| 2.6 | 如场地下存在可能用作基础及基坑支护设计的岩层时，必须提供各岩层的相关岩土力学参数。 | -
| 2.7 | 提供满足降水及止水设计的水文参数，地下水水位、各土层渗透系数、地下水分布情况及承压性等。 | -
| 2.8 | 对可能采取的地基基础类型、基坑开挖与支护、工程降水方案进行初步分析评价。 | -
| 2.9 | 对可能存在的地质灾害进行描述并提出防治建议。 | -
| 2.10 | 基坑外2倍开挖深度范围内宜布置勘探孔，间距15~30m，当遇暗浜、填土厚度变化很大或基岩面起伏较大时，宜加密勘探孔。 | -
| 2.11 | 基坑外勘探孔深度不宜小于2倍基坑深度，控制性勘探孔应穿越深厚软土层及主要含水层。 | -
| 3 | 详勘
地质勘察 详勘 | 3.1 | 勘察孔间距一级(复杂)地基10~15m，二级(中等复杂)地基15~30m，端承桩12~24m，摩擦桩20~35m。 | -
| 3.2 | 详勘控制性勘察孔数量不少于勘察孔数量的45%。 | -
| 3.3 | 单幢高层应根据建筑平面形状及荷载分布布置勘察孔，勘探孔数量不应小于6个，控制性勘察孔不应小于2个，核心筒内勘察孔不应小于2个。 | -
| 3.4 | 荷载较大或复杂地基的一柱一桩工程，应每柱设置勘探孔。 | -
| 3.5 | 勘探孔深度应能控制地基主要受力层，条基勘探孔基础下深度为3倍基础宽度，独立基础深度为1.5倍基础宽度，且不小于5m。 | -
| 3.6 | 高层建筑和需做变形计算的地基，控制性勘探孔深度应超过地基变形计算深度，高层建筑的一般性勘探孔应达到基底下0.5-1.0倍的基础宽度，并深入稳定分布的地层。 | -
| 3.7 | 桩基一般性勘探孔深度应达到预计桩长以下3~5桩径，且不小于3m，大直径桩不小于5m；控制性勘探孔深度应满足下卧层验算要求，需验算沉降的桩基，应超过地基变形计算深度。 | -
| 3.8 | 基础形式建议桩基时，应提供建议桩型、桩端持力层、桩长、桩径和单桩承载力及变形估算值。 | -
| 3.9 | 查明地下水埋藏条件、提供地下水位及变化幅值确定抗浮水位和常水位。 | -
| 3.10 | 对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数。 | -
| 3.11 | 根据工程经验提供基床系数建议值。 | -
| 3.12 | 详勘时，如果剖面揭示：暗浜、填土厚度变化很大或基岩面起伏较大时，应加密勘探孔。 | -
签字盖章栏 | 设计 单位
三审 单位
项目 公司
使用 说明 | 1、项目公司在设计前根据此表内容逐条向设计单位进行技术交底，并于施工图完成后依据此表对落实情况逐条进行审核。对于未落实项应在相应条款后说明原因
2、第三方审图单位可参照此表内容对施工图进行审查。第三方审查单位审图内容不局限于此表，表中未涵盖的图纸问题第三方审图单位自行增加
3、技术交底完成后，需设计单位和项目公司技术负责人签字确认
4、图纸审查完成后，需设计单位给出书面回复意见，经第三方审查单位确认后，双方技术负责人签字并盖章

## 2.16基坑支护及降水
2.16商业项目施工图审查要点—结构-基坑支护及降水
项目名称
设计单位
三审单位
交底/审查时间
部位 分项 | 序号 | 审查内容 | 问题类别
| 1 | 一般规定
基坑支护及降水 一般规定 | 1.1 | 基坑支护（含降水/截水）施工图及施工方案应经过当地行政主管部门组织的专家论证，必须满足当地行政主管部门组织的专项方案论证会的专家审查意见，不得擅自更改经过论证确定的方案。 | -
| 1.2 | 支护方案应符合基坑专家论证会的成果。 | -
| 1.3 | 图纸必须明确基坑周边设计荷载限值，并明确基坑上口周边2米范围内不得堆载。 | -
| 1.4 | 1）图纸总说明应注明：“基坑边荷载控制要求：基坑上口周边2米范围内不得堆载”；该区域地面荷载设计时取10KPa。 | -
| 1.5 | 基坑支护结构检测和监测应满足国家相关规范和《万达项目桩基及基坑支护检测技术标准》要求。 | -
| 1.6 | 基坑支护图纸应明确变形超过预警值时的应急预案。 | -
| 1.7 | 图纸中应明确监测主体、内容及要求。总说明应注明：“基坑监测包括施工单位监测和委托有资质的第三方监测同时独立进行。 | -
| 1.8 | 图纸总说明应注明：“施工单位应制定应急预案，当基坑变形达到报警值或显现险情时，应立即报告设计单位，并应采取相应的应急措施”。 | -
| 1.9 | 图纸满足国家规范和图纸设计文件深度的要求。图纸总说明应注明所依据的所有现行国家规范、规程、图集及万达标准。 | -
| 1.10 | 严寒地区基坑工程需要越冬时，设计要采取必要措施，并对施工及维护提出要求。基坑支护设计图纸总说明中应有越冬措施。 | -
| 1.11 | 基坑支护设计必须包括坑中坑的支护设计。支护设计必须考虑沿基坑周边地下室的降板要求。 | -
| 1.12 | 设计总包单位必须给支护设计单位提供必要的资料，明确基坑开挖范围、地下室底板底标高、各部分的降板要求、坑中坑范围位置及深度、主体结构抗浮对停止降水时间的要求，双方签字确认。 | -
| 1.13 | 图纸必须明确基坑支护的安全等级，基坑安全等级根据基坑深度及周边环境分段确定。图纸应注明各支护剖面变形的预警值、控制值，并明确重点部位监测要求；必须明确变形超过预警值、达到控制值时对应的应急措施。 | -
| 1.14 | 图纸必须提出土钉、锚杆基本试验（如有必要，还包括锚杆的蠕变试验）和验收试验要求。图纸中应注明“基本试验完成前，不得大面积施工”。 | -
| 1.15 | 图纸必须明确“当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，严禁向下超挖土方”。 | -
| 2 | 放坡
基坑支护及降水 放坡 | 2.1 | 有条件的部位应优先采用放坡方案。 | -
| 2.2 | 放坡坡度应根据计算和现场试挖综合确定。 | -
| 2.3 | 基坑深度大于5m时，宜采用分级放坡。 | -
| 2.4 | 新近填土的土质疏松时，不应进行放坡。 | -
| 3 | 土钉墙
基坑支护及降水 土钉墙 | 3.1 | 土钉墙的坡度不宜小于1：0.3。 | -
| 3.2 | 土钉长度不宜超过开挖深度的1.2倍。 | -
| 3.3 | 复合土钉墙中的预应力锚杆应设在基坑顶部。 | -
| 3.4 | 每一典型土层中至少应有3个专门用于测试的非工作钉。 | -
| 3.5 | 新近填土的土质疏松时，不得采用陡坡土钉墙支护方式。 | -
| 4 | 桩锚
基坑支护及降水 桩锚 | 4.1 | 尽量采用坑顶局部放坡的桩锚支护方案。 | -
| 4.2 | 排桩支护应考虑被动区加固（如有）的有利作用。 | -
| 4.3 | 不建议采用双排桩+锚杆的支护体系（淤泥质土除外）。 | -
| 4.4 | 桩锚支护方案中，竖向锚杆的道数应合理设置。 | -
| 4.5 | 桩锚基坑支护平面不应出现小于135度的阳角。 | -
| 4.6 | 基坑毗邻的现有建筑采用天然地基时，支护锚索不得扰动现有建筑基底土层。 | -
| 4.7 | 淤泥及淤泥质土中不得采用锚杆。 | -
| 4.8 | 高水位粉砂、粉土层情况下必须有防止砂土流失的有效措施，方可设置锚杆；锚杆施工必须采用跟管钻进工艺，严禁采用螺旋钻孔注浆护壁、单管水冲或旋喷扩体锚杆等工艺。 | -
| 5 | 内支撑
基坑支护及降水 内支撑 | 5.1 | 淤泥厚度超过6m时，原则上应采用内支撑方案。 | -
| 5.2 | 用于换撑的主体结构后浇带可分段浇筑。 | -
| 5.3 | 栈桥应结合出土方案确定是否采用，栈桥梁板应采用塑性设计。 | -
| 5.4 | 如设置栈桥，对撑设计应充分考虑栈桥的轴向刚度。 | -
| 6 | 软土
基坑支护及降水 软土 | 6.1 | 采用长螺旋工艺施工支护桩时，应先施工止水帷幕。 | -
| 6.2 | 被动区加固方案的选择必须进行充分论证。 | -
| 6.3 | 被动区土体加固应采用墩式或网格状布置。 | -
| 6.4 | 被动区加固的宽度及深度应计算确定。 | -
| 7 | 基坑止水
基坑支护及降水 基坑止水 | 7.1 | 应根据土的渗透性、地下水位及周边环境确定是否对基坑进行止水设计 | -
| 7.2 | 基坑深度范围存在砂卵石层，不宜选用搅拌桩或高压旋喷桩做止水帷幕。 | -
| 7.3 | 止水帷幕应对全基坑周边形成封闭。 | -
| 7.4 | 多个基坑相邻时，止水帷幕沿大基坑外缘布置。 | -
| 7.5 | 止水帷幕进入弱透水层1m即可。 | -
| 7.6 | 悬挂式帷幕必须对帷幕外地下水位下降引起的基坑周边建筑物、地下管线、地下构筑物沉降进行分析，并采取必要的措施保障周边环境的安全。 | -
| 8 | 降水
基坑支护及降水 降水 | 8.1 | 弱透水层或不透水层，不应采用管井降水。 | -
| 8.2 | 降水施工前应进行抽水试验，根据试验参数对降水方案进行优化。 | -
| 8.3 | 降水深度不超过2米时，应优先考虑采用明沟排水的可行性。 | -
| 8.4 | 基坑采用封闭止水时，可仅只在坑内设置疏干降水井。 | -
| 8.5 | 降水深度控制在大基坑底下0.5米即可。 | -
| 8.6 | 降水井封闭时间应根据抗浮要求合理确定。 | -
| 8.7 | 有承压水时，应进行承压水试验及相关计算。 | -
| 8.8 | 高水位粉砂、粉土层中锚杆设计时，图纸总说明中应明确设置减压井等防止砂土流失的措施。 | -
| 8.9 | 场地土对降水比较敏感时，应在坑外设置观测井和回灌井。 | -
| 8.10 | 含水量较大的场地，应在开挖前2周进行预降水。 | -
| 8.11 | 降水时抽出的地下水应排入市政管线或其它排水设施，避免回渗。 | -
| 8.12 | 降水设计应充分考虑对周边建筑物、构筑物、地下管线及设施的影响。 | -
| 8.13 | 当场地土对降水敏感（如降水范围有粉土、粉砂层等）和基坑周边有对变形敏感的建筑物和管线时，不得采用降水方案。 | -
签字盖章栏 | 设计 单位
三审 单位
项目 公司
使用 说明 | 1、项目公司在设计前根据此表内容逐条向设计单位进行技术交底，并于施工图完成后依据此表对落实情况逐条进行审核。对于未落实项应在相应条款后说明原因
2、第三方审图单位可参照此表内容对施工图进行审查。第三方审查单位审图内容不局限于此表，表中未涵盖的图纸问题第三方审图单位自行增加
3、技术交底完成后，需设计单位和项目公司技术负责人签字确认
4、图纸审查完成后，需设计单位给出书面回复意见，经第三方审查单位确认后，双方技术负责人签字并盖章